## 2024-2025
Plano de Acção
Formulário
MP.85.DMC.01
Legenda: |  | AC-Acção Correctiva; OM-Oportunidade de Melhoria; Reun.-Reunião; RG-Revisão pela Gestão; NCI-Não Conformidade Interna; Recl.-Reclamação; Indic.-Indicadores; AE-Aud. Externa; AI-Aud. Interna; Outra-Outra | [12 empty] | ANO: | 2025 | Data última actualização: |  |  | 2025-06-23 | Proc/Àreas
PA N.º | Data | Fonte | Ref. | AC/OM | Processo | Q/S/A | Constatação/Descrição | Correcção | Análise das Causas (NC) Objectivo (OM/OBS) | Plano Acção / Plano Acções Correctivas | Responsável | Recursos | Data Prev. Impl. | Data Real de Impl. | Avaliação da Eficácia |  |  | Data Conclusão | Estado | Observações | DMC
[15 empty] | Data Prev. Para Avaliação | Não Eficaz | Eficaz |  |  |  | DPC
1 | 2023-08-15 | AE | 216/23 | AC | DMC | Q | 1) O SGI não se revela eficaz na gestão, avaliação e comunicação com os fornecedores, uma vez detectados os seguintes desvios às metodologias estabelecidas: - Easypack, fornecedor relevante: sem evidência de avaliação relativamente ao desempenho em 2022, sem evidência de recepção de manual do fornecedor, nenhuma comunicação de critérios de avaliação; 2) Stylus, Rota, G4S, fornecedores relevantes: sem evidência de recebimento do manual do fornecedor, sem comunicação de critérios de avaliação. | 1) Verificar e atualizar os processos individuais de todos os fornecedores críticos de RCS, incluindo Stylus, Rota e G4S (em andamento, prazo: 20/12/2023); 2) Comunicar, via e-mail, os critérios de avaliação de desempenho a todos os fornecedores da RCS antes do próximo ciclo de avaliação (não iniciado, prazo final: 15/01/2024). | Dado que a EasyPack é uma empresa do "grupo" não foi considerado como um efectivo fornecedor e por isso falhou a sua avaliação e cumprimento de requisitos a cumprir. | Enviar a todos os fornecedores o Manual do Fornecedor e cobrar a sua tomada de conhecimento Enviar a todos os fornecedores os critérios de avaliação e sua avaliação | Lúcia França | Não | 2025-05-09 | 2025-05-05 | 2025-10-31 |  |  |  | Em Avaliação | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58ebe49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=78RR49&p=V Evidência . Confirmação de recepção do manual do Fornecedor na GED - Armário 31 Fornecedor . Registo de avaliação de desempenho do fornecedor na GED - Armário 31 Fornecedor Nota: avaliação da eficácia - na próximo avaliação anual | DGE
2 | 2024-06-13 | AI | 218/24 | OM | DCM | QS | 1) Estão a ser desenvolvidos indicadores de monitorização do processo no entanto ainda não estão definidos objectivos e metas para 2024; 2) Finalizar a revisão do formulário de avaliação da satisfação do Cliente; 3) Sensibilizar a gestora do processo para as vertentes da segurança e saúde do trabalho e gestão ambiental (integrantes do SGI). |  | Melhorar as saídas da DCM | 1) Formalisar as metas para 2024 no MP.02.DCM - Plano de comunicação e marketing; 2) Rever o procedimento das partes interessadas; 3) Sensibilizar a Gestora para as vertentes da segurança e saúde do trabalho e aspectos e impactos ambiental. | Louise Mattheeuws | Não | 2024-10-31 | 2025-01-13 | 2025-04-14 |  | X | 2025-04-14 | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11906&p=V Datas de conclusão das constatações: 1) 20/06/2024 2) 13/01/2025 3) 14/06/2024 | DCG
3 | 2024-06-13 | AI | 219/24 | OM | DMC | Q | 1) Finalizar a avaliação de fornecedores | Não Aplicável | Não Aplicável | 1) Garantir a completa organização documental dos fornecedores; 2) Avaliar os fornecedores via GED. | Janércia Custódio | Não | 2024-09-10 | 10/09/2024 | -- |  |  | 10/09/2024 | Fechada | WFP.310.02 Evidência 1) Documentos indexados na GED - Armário 31 Fornecedor 2) Registos de avaliação do fornecedor GED - Armário 20 Questionário | DIT
4 | 2024-06-13 | AI | 220/24 | OM | ITD | Q | 1) Simplificar a Ficha de Processo uma vez que existem outputs indexados aos contratos com os clientes; 2) Finalizar descritivo de funções de acordo com novas orientações de gestão da equipa. | -- | Melhor identificação das actividades e de quem as realiza | 1) Rever a Ficha de Processo; 2) Vai ser elaborado o Qualificador Ocupacional com as DF actualizadas | Manuel Corrêa Andrea Klein | Não | 2024-12-31 | 2025-05-15 |  |  |  |  | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11909&p=V 1) recepcionada pela DMC a 15/05/25 para indexação 2) entregue no MPTSS a 16/10/2024 | DCM
5 | 2024-06-13 | AI | 221/24 | AC | ITD | S | 1) A matriz de perigos e riscos não contempla todos os perigos associados às actividades dos técnicos em clientes. | Actualizar a Matriz consiferando os possíveis riscos nos clientes |  | Verificar se todas as actividades estão identificadas e analisar os riscos | DMC-HST Lúcia França | Não | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Continuo |  | X |  | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11910&p=V | DIOP
6 | 2024-06-13 | AI | 222/24 | AC | ITD | A | 1) A matriz de aspectos e impactos ambientais não contempla a geração de resíduos em clientes. | Foram instalados baldes de lixo nos escritórios da RCS para a segregação dos resíduos. | Na altura, não havia sido identificada a geração de resíduos sólidos (panos) nos clientes | 1) Actualizar a Matriz de aspectos e impactos ambientais; 2) Sensibilização aos colaboradores sobre a instalação de baldes para a segregação de mais um tipo de resíduo sólido; | Maxime Dalbin | Não | 2024-07-12 | 2024-07-10 | Continuo |  |  | Continuo | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11911&p=V Evidência: . Lista de presença: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=15981&p=V . Registro fotografico | DCO
7 | 2024-06-13 | AI | 223/24 | OM | BAN | QSA | 1) Implementar um manual de boas práticas de manutenção dos TPA’s, ATM’s e outros, sistematizando o mais possível o trabalho nas equipas (diagnósticos, limpezas, reparações, recuperações, etc.); 2) Repensar a colocação de extintor manual no interior da casa de TPA’s em trânsito; 3) Simplificar a Ficha de Processo uma vez que existem outputs indexados aos contratos com os clientes; 4) Rever o link utilizado pelos clientes a partir dos relatórios recebidos quando pretenderem aceder a uma ficha de reclamação; 5) Sensibilizar a gestora do processo para as vertentes da segurança e saúde do trabalho e gestão ambiental (integrantes do SGI). | Etiquetar os cestos e elaborar a instrução de trabalho com todos os passos. | Melhorar os processoas de entrada e saídos dos TPAS no Banking | 1) Elaborar três manuais de boas práticas para os TPA ́s, ATM ́s, MCN; 2) Formar todos os envolvidos no processo sobre o conteúdo dos Manuais; 3) Analisar a permanencia ou não do extintor dentro da casa dos TPA ́s; 4) Rever a FSP.04.2- Fichas de Processo – Banking; 5) Alterar o relatório de modo a incluir uma informação para o cliente dirigir-se ao site em caso de reclamação; 6) Sensibilizar a gestora do processo para as vertentes da segurança e saúde do trabalho e gestão ambiental (integrantes do SGI). | Claudia Santos | Não | 2024-12-31 | 06/05/2025 | -- |  |  | 2025-05-06 | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11912&p=V Evidência: 1) IT.15.BAN.01- Laboratório Electrónica e Automação - Boas Práticas 3) Extintor na sala de transito; 4) FSP.04.4.04- Ficha de processo Banking; 5) Relatório de Julho; 6) Lista de Presença; Datas de conclusão das constatações: 1) 06/05/2025 2) 23/07/2024 3) 14/06/2024 4) 07/06/2024 5) 13/07/2024 6) 14/06/2024 | DPA
8 | 2024-06-13 | AI | 228/24 | AC | PRT | A | 1) Check- list com conteúdos diferentes e com o mesmo código de identificação. | Foi revisto a revisão de todos os documentos impressos pelos técnicos. | A actualização do formulário foi não compartilhado com o DMC, que é o departamento responsavél pela gestão de informação documentada. | Sensibilização a todos os colaboradores sobre a importância de codificação dos documentos. | Jorge Gouvia | Não | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-09-23 |  | X | 2024-09-23 | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11918&p=V Evidência: Listas de presença | DAF
9 | 2024-06-13 | AI | 229/24 | OM | DPA | QS | 1) Integrar no plano de manutenção o sistema de extinção automático existente na sala de geradores do Prenda; 2) Clarificar a metodologia de monitorização do processo de Infra-estruturas (p.e. SLA’s do armazém). | Não Aplicável | Não Aplicável | 1) Integrar no plano de manutenção o sistema de extinção automático existente na sala de geradores do Prenda; 2) Clarificar a metodologia de monitorização do processo de Infraestruturas (p.e. SLA’s do armazém). | Alice Buila | Sim | 2025-06-01 | [5 empty] | Em Curso | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11919&p=V 05/2025 - até 30/05 vai-se saber se o sistema de extinção é reparável e caso positivo e razoável, será reparado | BANK
10 | 2024-06-13 | AI | 230/24 | AC | DGE | Q | 1) No relatório da Gestão de Topo (anual) não são evidenciadas avaliações da eficácia das acções levadas a cabo para minimizar riscos identificados pela RCS. |  |  | Rever a matriz de Riscos e oportunidades | Cristiano Eiras | Não | 2025-03-01 | 2025-03-01 | -- |  | X | 2025-03-01 | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11920&p=V | ENE
11 | 2024-06-13 | AI | 231/24 | OM | DPC | Q | 1) Rever o mapa do plano de formação, clarificando o planeamento da avaliação da eficácia da formação versus data real da mesma e contemplar informação sempre que uma formação se revele “Não Eficaz”; | Criação de um WF para avaliação de eficacia | 1) No formulário não continha a opção para determinar a eficacia da formação | -- | Andréa Klein | Não | 2025-12-31 | 2025-05-01 | -- |  |  | 2025-05-01 | Fechada |  | ITD
12 | 2024-06-13 | AI | 234/24 | AC | DMC | Q | 1) A metodologia actual de avaliação da eficácia das acções em geral, promovida por este processo, não está a garantir que o SGI atinja o nível esperado e ajude a empresa a evoluir para outro patamar de eficácia. | Avaliar a eficácia das acções em geral. |  | Fazer uma avaliação da eficácia, auditando o que motivou a AC e avaliando a recorrência. Trata-se de um processo contínuo | Lúcia França | Não | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Continuo |  | X | 2025-03-31 | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11925&p=V | PRT
13 | 2024-05-24 | AI | 236/24 | AC | DMC | Q | 1) Constata-se que a empresa não evidencia competências adequadas de metrologia e gestão dos equipamentos de medição de forma garantir que não se repitam problemas na gestão das calibrações, análise de resultados e decisões sobre o estado dos equipamentos. |  | Falta de competências da equipa | Solicitar às equipas as informações relativas aos equipamentos de medição: • Gama de leitura e respectiva tolerância, ou seja, o valor medido; • Especificações técnicas e tolerâncias do equipamento para cada uma das gamas de medição; • Frequência de utilização dos referidos equipamentos. De acordo com a informação, definir os ema dos equipamentos | Lúcia França | Não | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Curso | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11927&p=V | COMP
14 | 2024-05-24 | AI | 237/24 | OM | DMC | A | 1) Melhorar os registos de acompanhamento das acções decorrentes das reuniões da Comissão do Ambiente (ex.. acções que possam não estar a 100%); 2) Rever os indicadores ambientais e respectivas metas (p.e. consumo de água); 3) Clarificar a abordagem ao Ciclo de Vida, nomeadamente quando os equipamentos são propriedade da RCS e são instalados para uso pelos Clientes e quando os equipamentos passam por processos de concepção da RCS. | Não Aplicável | Não Aplicável | 1) Melhorar os registos de acompanhamento das acções decorrentes das reuniões da Comissão do Ambiente (ex.. acções que possam não estar a 100%); 2) Rever os indicadores ambientais e respectivas metas (p.e. consumo de água); 3) Clarificar a abordagem ao Ciclo de Vida, nomeadamente quando os equipamentos são propriedade da RCS e são instalados para uso pelos Clientes e quando os equipamentos passam por processos de concepção da RCS. | Lúcia França | Não | 2025-05-31 | 2025-05-07 | -- |  |  | 2025-05-07 | Fechada | Link: https://rcsangola.docuware.cloud/DocuWare/Platform/WebClient/bcb91903-58eb-49c6-8572-be5e3bb9611e/Integration?fc=40f75ae8-2a81-4a69-a5bc-15ceda26774f&did=11928&p=V Datas de conclusão das constatações: 1, 2, 3) 15/06/2024 3) Actualização no mapa de Aspectos e Impactos Ambientais | ESP
15 | 2024-06-25 | AE | 238/24 | AC | ENE | Q | Foi observado a falta de domínio das tolerâncias máximas definidas pela RCS para a aferição das bombas, ao afirmarem que a margem máxima é de +- 0,50; enquanto a instrução de trabalho FO.08.ENE.04 – Aferidor da Bomba/medidor de volume - determina uma tolerância máxima deve ser de até +- 0,25. | Verificar os últimos registros de verificação e calibração para aferir se esta dentro da tolerância maxima estabelecida. | Falha de conhecimento do técnico, por falta de formação, sobre o Procedimento Operacional POP.05.ENE- Dispenser - Verificação e Calibração | 1 ) Verificar os registros mais recentes nas PAS para assegurar que todos estão dentro da tolerância máxima estabelecida; 2) Realizar uma reciclagem para os técnicos sobre o Procedimento Operacional Padrão POP.05.ENE- Dispenser - Verificação e Calibração, especificamente nas seções referentes as (páginas 4 e 5). 3) Atualizar o FO.10.ENE - Checklist Verificação e Calibração, com os limites mínimos e máximos da tolerância estabelecida. Garantir que os técnicos estejam cientes e utilizem o procedimento atualizado em todas as intervenções. | Maxime Dalbin | Não | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2025-01-31 |  | X | 2025-02-24 | Fechada | Evidência: 1) Plano de Formação (Inclusão do refrescamento no plano anual de formação) 2) Lista de presença; 3) Lista de presença; Datas de conclusão das constatações: 1) 30/09/2024 2) 23/09/2024 3) 24/01/2025
16 | 2024-06-25 | AE | 239/24 | AC | PRT | Q | Equipamento para reparação sem a devida identificação. Durante a visita efecuada no Laboratório de Operações Printing, Vila Alice, nodia 25.06.2024 constatado foi sem a devida identificação, registo de entrada e etiquetagem: ▪ Impressora de marca RICOH IM C300, ID 8295 ▪ Impressora HP MFP E 77422 | Etiquetar todos os equipamentos existentes no laboratório | Não existência de um procedimento operacional | 1) Manter a guia com o histórico de recepção junto ao equipamento; 2) Elaborar um procedimento operacional; 3) Atribuição do controlo do laboratório Printg para a Supervisão Técnica; 4) Transferir a localização do laboratório Printg para um espaço com controlo de acesso restrito; 5) Plano de divulgação dos procedimentos operacional para as equipas (refrescamento, formação presencial e QUIZ). | Maxime Dalbin | Não | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2025-01-31 |  |  | 2025-01-31 | Fechada | Evidência: Lista de presença Datas de conclusão das constatações: 1) 01/06/2024 2) 30/09/2024 3) 01/09/2024 4) 15/10/2024 5) 20/09/2024
17 | 2024-06-26 | AE | 240/24 | AC | ITD | Q | Actividade não realizada conforme o planeamento. Plano Anual Preventivas actualizado 2024 previa a muntenção da loja Shoprite – Menogue para a semana 14. A mesma foi realizada na semana 20, sem a devida justificativa. | Elaborar o procedimento de manutenção BCX para prever qualquer alteração que atrase o cumprimento do plano seja comunicado ao cliente; | 1) Houve um conjunto de manutenções reactivas que foi priorizado em relação às preventivas; 2) O cliente não foi avisado devido a ausência do procedimento operacional. | 1) Elaborar o procedimento de manutenção BCX incluindo a comunicação ao cliente de qualquer alteração que altere o cumprimento do plano. | Daniel Holden | Não | 2024-11-30 | 2025-05-15 | 2025-08-31 |  |  |  | Em Avaliação | Evidência: 15/05 - Procedimento de Manutenção Preventiva BCX
18 | 2024-06-27 | AE | 241/24 | AC | DPA | S | Não foi evidênciada a APR durante uma actividade de risco. A actividade testemunhada remotamente no dia 27.06.204, manutenção preventiva, intervenção de ao aparelho de AC’s, e 12000 BTU, no Armazém de Macambira, pela equipa subcontratada CMD a EA constatou o seguinte: - falta de evidência da Avaliação preliminar de risco, conforme requerido pelo SGI - o escadote em uso não tinha evidência de ter sido inspecionado. | 1) Elaborar a ARP para a manutenção preventiva dos ar condicionados; | 1) Quando se fez o levantamento de riscos, não nos apercebemos que havia ar condicionados a uma altura superior a 2m e por esta razão não foram considerados. E por isso não foi considerado a possibilidade de haver uma ARP. 2) Como o escadote era do prestador, a equipa não estava sensibilizada para a necessidade de existência de inspecção. | 1) Elaborar a ARP para a manutenção preventiva dos ar condicionados; 2) Fazer uma revisão na matriz de perigos e riscos ocupacionais; 3) A equipa do Serviço geral deve garantir a implimentação e o preenchimento da APR; 4) Sempre que o prestador usar equipamentos próprios, caso não apresente evidências de inspecção, a mesma terá de ser realizada por nós. 5) Sensibilizar a equipa dos Serviços Gerais sobre a importância da Analise de Risco da Opração; | Luís Gonçalves | Não | 2024-09-19 | 2024-08-20 | 2024-10-30 |  | X | 2024-10-30 | Fechada | Evidência: 1) APR; 2) Matriz de perigos e ricos 3)Lista de presença;(colocar a evidência na pasta) 5) Lista de presença Datas de conclusão das constatações: 1) 19/09/2024 2) 14/09/2024 5) 20/08/2024
19 | 2024-06-27 | AE | 242/24 | AC | DPA | A | Existências de vários objectos e entulhos no terraço do edifício do Prenda No terraço do Edifício do Prenda foram constatados vários objectos espalhados, tais como vasilhames de refrigerantes, de água e entulho de cabos e fios desarrumados. | Organizar e realizar a limpeza do local | A existência do entulho deve-se a falha do responsável RSC, ao supervisionar o serviço realizado pelo terceirizado. | 1) Responsável RCS assegurar que foi removido todos os resídous gerados durante a actividade; 2) Sensibilização ao Serviço Geral, que todo o fornecedor deve fazer, no fim da actividade. a remoção dos resíduos gerados durante a mesma 3) Acompanhamento presencial RCS de todas as actividade feitas pelos prestadores nas instalações da RCS. | Silvia Prata | Não | 2024-09-14 | 2024-08-20 | 2024-09-30 |  |  | 2024-09-30 | Fechada | Evidência: Lista de Presença e fotos da limpeza e organização do local.
20 | 2024-06-28 | AE | 243/24 | AC | DMC | S | A organização não evidenciou a divulgação dos resultados decorrentes da investigação dos 9 incidentes ocorridos durante 2023 e dos 3 ocorridos durante o primeiro trimestre de 2024 e, não demonstrou o registo dos mesmos terem sido abordados nos briefing do minuto de SS. | Ministrar minutos de segurança com o resumo da estatística de acidentes e incidentes de trabalho de 2024; | A informação estava a ser partilhada, informalmente, dado que a frequência é bastante reduzida e a maioria foi em actividades que saem do nosso controlo (trajecto casa/trabalho/casa e outro num jogo de futebol). | 1) Ministrar minutos de segurança com o resumo da estatística de acidentes e incidentes de trabalho de 2024; 2) Comunicar na GED trimestralmente o resumo de: a. Acidentes de trabalho com e sem afastamento b. Incidentes de trabalho com e sem afastamento c. Número de dias sem acidente de trabalho | Janércia Custódio | Não | 2024-09-14 | 2024-07-30 | 2024-09-30 |  | X | 2024-11-07 | Fechada | Evidência - Listas de presença das equipas: 1) HD Electrónica e cablagem 2) HD It Data 3) CPAT 4) HD Electromecânica 5) Provincías
21 | 2024-06-28 | AE | 244/24 | AC | DMC | S | Não foi evidencido o registo do incidente ocorrido no dia 26.06.2024, as 09H30 envolvendo o colaborador Pascoal António numa intervenção ao cliente Seguros em Lubango; o qual resultou em ferimentos ligeiros na testa. | Registrar o incidente de trabalho no mapa de controlo de incidente de trabalho; | Apesar do conhecimento do técnico sobre a necessidade de reporte, não quis ser responsabilizado no incidente por falta do uso do EPI | 1) Registrar o incidente de Trabalho no mapa de controloa de incidentes MP.63.DMC; 2) Sensibilização massiva a todos os colaboradores sobre a importância do uso dos EPI nas actividades que o exijam, assim como da necessidade de reporte de acidentes/incidentes de trabalho ao HSE. | Janércia Custódio | Não | 2024-09-14 | 2024-08-30 | 2024-09-30 |  | Continuo | 2024-10-01 | Fechada | Evidência - Listas de presença das equipas: 1) Serviços Geral 2) It Data 3) DPA 4) Banking 5) DIT 6) Administrativo 7) Províncias 8) Printing 9)Frota 10) Colaboradores alocados no cliente Datas de conclusão das constatações: 19/08/2024 a 30/08/2024
22 | 2024-06-28 | AE | 245/24 | AC | DPC | Q | Certificados de exames de saúde ocupacional com prazos de validade expirados. Foram constatados certificados de exames de saúde ocupacional com prazos de validade expirados dos seguintes colaboradores: 1) Sebastião Maiomona: última Atestado data de 22.12.2021 e valido a 22.12.2022 2) Pascoal Paulino – Certificado da atado de 20.09.2021 validade a 20.09.2022 3) Ulisses M Lima – certificado emitido em 30.04.2022 validade: 30.04.2023. 4) Osvaldo Luis Macuco – Printing. Data do exame: 04.01.2023 - ate 04.01.2024 | Agendar e realizar os exames ocupacionais | Ausência de entidades certificadas e autorizadas para a realização de exames ocupacionais em algumas províncias. | 1) Agendar e realizar os exames ocupacionais; 2) Identificar clínicas autorizadas para parceria na realização de exames ocupacionais nas províncias. 3) Nos locais onde não encontrarmos clínicas certificadas, será necessário trazer o colaborador anualmente para Luanda ou para a província mais próxima. | Andréa Klein | Não | 2024-09-14 | 2024-09-14 | -- |  | X | 2024-09-13 | Fechada | Considerada encerrada pela Auditora.
23 | 2025-05-16 | AI | 25/01 | AC | DMC | SA | Evidenciada existência de uma Lista de Legislação aplicável à RCS (Controlo de Documentos Externos), no entanto a mesma não inclui alguns dos Diplomas aplicáveis às organização. Exemplos: DP 29/15; DP 63/15, DP 128/23, DP 129/23, | Incluir os diplomas em falta | Foi realizada uma consulta ao consultor jurídico, que não foi eficaz. | Cada área avaliará se o mapa de controlo de legislação contempla todas as legislações que tem de cumprir e demonstrará o cumprimento legal. Caso não contemple, deverá comunicar à DMC para ser adicionada. | Directores | Não | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Curso | Evidência: 02 e 03/06-enviadas as tarefas aos Directores
24 | 2025-05-16 | AI | 25/02 | AC | DPA | S | No que concerne à proteção contra descargas atmosféricas foram detectadas as seguintes anomalias: - Inexistência de um pára-raios no Armazém - Vila Alice (área de construção superior a 500 m2) - não foi evidenciada a realização de manutenções / inspeções anuais ao pára-raios existente nos Escritórios – Prenda Nota 1: os edifícios não são propriedade da RCS Nota 2: Incumprimento do DP 29/2018 e DP 63/2015 | -- | Desconhecimento do diploma | 1) Inquirir junto do senhorio as condições de manutenção do pára-raios. Após a resposta dar-se-á uma solução decidida entre as partes. 2) Avaliar junto dos bombeiros se o pára-raios existente na igreja dá cobertura ao nosso armazém. 3) caso não dê, avaliar o investimento de colocação de pára-raios no Armazém em conjunto com o senhorio, pois a intenção é sair do armazém antes do final do ano (construção de armazém RCS), onde será colocado um pára-raios. | Alice Buila | Sim | 2025-06-30 | [5 empty] | Em Curso | Evidência: 11/06 - enviada a tarefa
25 | 2025-05-16 | AI | 25/03 | AC | DPA | S | Não foi evidenciado o controlo sobre o cumprimento sobre a legislação de SST do Subcontratado de segurança patrimonial (exemplo: existência de seguro de acidentes de trabalho, Atestados de Aptidão Laboral) | 1) Solicitar a informação que é usualmente solicitada a fornecedores ao fornecedor de segurança Exitus (AAL; Seguro, Certidões Não dívida, etc.) | Cumprimento incompleto do procedimento: já implementado a novos contratos e não foi analisado relativamente a contratos anteriores | 2) Fazer a mesma análise a prestadores de serviços na RCS já existentes. 3) Avaliar com as BU's os fornecedores de mão de obra sub-contratada e solicitar os documentos necessários | Alice Buila BU´s | Não | 2025-06-30 | [5 empty] | Em Curso | Evidência: 11/06 - enviada a tarefa
26 | 2025-05-16 | AI | 25/04 | AC | ENE | S | Na manutenção do PA Total Palanca (manutenção preventiva dispenser), os Técnicos Electromecânicos não estavam a utilizar alguns dos EPI’s definidos na respectiva Avaliação de Riscos (exemplos: máscaras e óculos de proteção) | -- | - Negligência colectiva | - Reforçar a importância do uso dos EPIs e EPCs e garantir o seu uso - Avaliar as actividades de modo à verificação da necessidade efectiva de determinados EPIs | Carla Janércia | Não | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-09-30 |  |  |  | Em Avaliação | Evidência: 23/06 - enviada a evidência a tarefa Directores
27 | 2025-05-16 | AI | 25/05 | OM | DMC | Q | Avaliar a mais-valia de detalhar os riscos e oportunidades para cada um dos Processos do SGI | -- | Melhoria dos processos | Os riscos e oportunidades globais são identificados com base nos processos, não necessariamente detalhados individualmente para cada um, mas têm em conta os processos críticos da RCS. | -- | -- | -- | 2025-06-05 | -- | -- | -- | -- | Fechada
28 | 2025-05-16 | AI | 25/06 | OM | COMP | Q | Para o Processo de Compras, avaliar a mais-valia de definir como Indicadores: - % de entregas cujo prazo foi cumprido; - Não conformidades de procurement / entregas erradas - Custos / sobrecustos associados a não conformidades de entregas | -- | Melhoria dos processos | Estão a ser analisados os Indicadores de interesse e a elaborar os respctivos PBIs | -- | -- | -- | 2025-06-27 | -- | -- | -- | 2025-06-27 | Fechada
29 | 2025-05-16 | AI | 25/07 | OM | DMC | S | Na Matriz de Perigos e Riscos - avaliar a mais-valia de detalhar a metodologia de classificação do parâmetro probabilidade (similar à gravidade); - rever a separação entre as medidas / controlos implementadas e a novas medidas (o que será feito) - melhorar o planeamento e acompanhamento das novas ações definidas para mitigar os riscos identificados | -- | Melhoria dos processos | Rever e simplificar a Matriz de Riscos | Janércia Custódio | Não | 2025-07-15 | [5 empty] | Em Curso | Evidência: 11/06-enviada tarefa
30 | 2025-05-16 | AI | 25/08 | OM | DPC | S | No que concerne à Medicina no Trabalho: - solicitar à UNISAUDE a emissão dos Atestados de Aptidão Laboral de acordo com o definido no DP 179/24 (ainda estão a emitir ASO’s) - Solicitar à UNISAUDE que identifique o Médico de Trabalho responsável pela prestação de serviço à RCS. | -- | Cumprimento Legal | - solicitar à UNISAUDE a emissão dos Atestados de Aptidão Laboral de acordo com o definido no DP 179/24 (ainda estão a emitir ASO’s), dos já emitidos desde a saída da lei. - Solicitar à UNISAUDE que identifique o Médico de Trabalho responsável pela prestação de serviço à RCS. | Andrea Klein | Não | 2025-06-20 | 2025-05-21 | -- | -- | -- | 2025-05-21 | Fechada | Evidência: 21/5 - Email de Andrea Klein de com Assunto: AJUSTES EM ACORDO AO DECRETO 179/24
31 | 2025-05-16 | AI | 25/09 | OM | ENE | Q | Na área da Energy, avaliar a pertinência de informar formalmente os Clientes de “anomalias” detectadas nos PA’s que não são da responsabilidade da RCS (exemplo: PA Total Palanca – verificação metrológica das bombas fora de validade). | -- | Sensibilizar os técnicos para o valor acrescentado das suas acções | Fazer a sensibilização aos técnicos, nos briefings, para todos os equipamentos de Cliente em que isso seja detectado. | Carla Pinto | Não | 2025-06-20 | 2025-06-20 | -- | -- | -- | 2025-06-20 | Fechada | Evidência: 20/06 - enviada a evidência a tarefas Directores
32 | 2025-05-16 | AI | 25/10 | OM | ENE | Q | Verificar a mais-valia de definir como Indicador de Contrato dos projectos Energy o valor facturado em trabalhos extra (correctivas). | -- | Melhoria da rentabilidade | Questão a ser analisada com o Gestor Catálogo / Dir. Operações / DG |  | Não | [6 empty] | Aberta
33 | 2025-05-16 | AI | 25/11 | OM | ENE | Q | Avaliar a mais-valia de definir (documentar no procedimento Dispenser Manutenção Preventiva) o valor de flow rate aceitável para os bicos do dispenser. | -- | Melhoria dos processos | Documentar no procedimento Dispenser Manutenção Preventiva o valor de flow rate aceitável para os bicos do dispenser. Analisar se existem outras actividades/procedimentos onde será também importante adicionar informação semelhante | Carla Pinto | Não | 2025-06-20 | 2025-06-23 | -- | -- | -- | 2025-06-23 | Fechada | Evidência: 23/06 - enviadas as evidências as tarefas Directores
34 | 2025-05-16 | AI | 25/12 | OM | ITD | Q | No Proceso da IT Data, avaliar a mais-valia de formalizar a metodologia de validação dos projectos (telefone e Whatsapp). | -- | Melhoria dos processos | - não é um processo standard, logo não se justifica esta validação. | -- | -- | -- | 2025-06-05 | -- | -- | -- | 2025-06-05 | Fechada
35 | 2025-05-16 | AI | 25/13 | OM | DMC | S | Avaliar a mais-valia da utilização de código de cores para a identificação da realização de verificações de segurança aos equipamentos e ferramentas de trabalho. | -- | Melhoria dos processos | Vai ser analisado se se encontra à venda fitas de cores para melhor identificação de que a inspeção está em dia. | Janércia Custódio | Sim | 2025-08-31 | [5 empty] | Em Curso | Evidência: 11/06 - enviada tarefa
| 2025-05-16 | AI | 25/14 | OM | DMC | S | Rever os prazos definidos de manutenção / carregamento nas fichas de verificação internas dos extintores. | -- | Melhoria dos processos | Verificar e corrigir as etiquetas dos extintores tendo em conta os prazos de validade em conformidade com as datas da última varificação/manutenção. Colocar as etiquetas viradas contra o sol para se manterem legíveis. | Pedro Mampasi | Não | 2025-06-18 | 2025-06-20 | -- | -- | -- | 2025-06-20 | Fechada | Evidência: 11/06-enviada tarefa 18/06 - enviada a evidencia a tarefa geral
37 | 2025-05-16 | AI | 25/15 | OM | DIT | Q | Rever a metodologia de rastreabilidade dos códigos dos Projectos de ID. | -- | Melhoria dos processos | Garantir que todos os documentos relacionados com um projecto tenham o mesmo número de referência: a) sensibilizar para a necessidade da linha de rastreabilidade b) incluir no Man Inf documentada que o projecto toma para todos os docs associados o número da Ref GED. | Daniel Lúcia | Não | 2025-06-20 | 2025-06-23 | -- | -- | -- | 2025-06-23 | Fechada | Evidência: b) 23/05 - Incluída a informação no Procedimento que estava em aprovação 23/06 - enviadas evidências a tarefa Directores
38 | 2025-05-16 | AI | 25/16 | OM | DIT | Q | Avaliar a mais-valia da definição de métricas de avaliação da rentabilidade dos projectos de ID | -- | Melhoria dos processos | Todos os projectos têm a sua rentabilidade avaliada e é apresentada à DG. | -- | -- | -- | 2025-06-05 | -- | -- | -- | -- | Fechada
39 | 2025-05-16 | AI | 25/17 | OM | DMC | Q | Avaliar a pertinência de incluir no workflow do tratamento das reclamações a informação ao Gestor de Cliente / Responsável Comercial. | -- | Melhoria dos processos | Analisar com a GED essa possibilidade (lista Cliente/Gestor) | Lúcia França | Não | 2025-08-31 | [5 empty] | Em Curso
43 | 2025-05-16 | Reun. | 25/21 | OM | ENE | SA | Bidons com conteúdo mal identificado | Remover as etiquetas de bidons em uso e identificar o conteúdo | Melhoria dos processos | - Verificação de todos os jerricans que são reutilizáveis, retirar todos os rótulos, e colocar novo rótulo quando for reutilizado - Fazer a sensibilização nos briefings | Carla | Não | 2025-06-30 | 2025-06-24 | -- | -- | -- | 2025-06-24 | Fechada
42 | 2025-05-16 | Reun. | 25/20 | OM | DIOP | Q | Deveriam avaliar a possibilidade de definir mais indicadores para os processos operacionais para além do cumprimento dos SLA’s, que permitam avaliar aspectos como: - eficiência operacional - qualidade dos serviços entregues | -- | Melhoria dos processos | 2025_actualização dos dashboards com a avaliação do Cliente e eficácia e eficiência, retirada da Ficha de Intervenção (GLPI) - 29/08 2026_vai ser alterada a ficha de intervenção de modo a colocar a avaliação do serviço como obrigatório e campo para observações, por parte do Cliente, no GLPI - 03/2026 | Daniel Holden | Não | 2025-08-29 | [5 empty] | Em Curso
41 | 2025-05-16 | Reun. | 25/19 | OM | DMC | Q | Nos Dashboards de acompanhamento dos Indicadores criar campo para análise dos desvios – sempre que os resultados ficam aquém das metas definidas devia-se analisar as causas e eventualmente definir ações de melhoria | -- | Melhoria dos processos | Estão a ser reavaliados os KPIs e os PBIs, pelo que se terá, como já se tem na DMC a atenção em colocar as metas esperadas. | -- | -- | -- | 2025-06-05 | -- | -- | -- | 2025-06-05 | Fechada
40 | 2025-05-16 | Reun. | 25/18 | OM | DMC | Q | Foram detetados documentos não codificados e sem a identificação da respetiva edição / revisão | -- | Requisito normativo | 1) Fazer sensibilizações mensais na GED para o uso unicamente de documentos actualizados e codificados e nos briefings e que cada área deverá analisar se tem em uso documentos fora do Sistema de Gestão (codificados) ou desactualizados e enviar para a DMC para a sua validação formal, codificação e indexação - acção contínua | Lúcia França / Directores | Não | 2025-06-20 | 2025-06-11 | -- | -- | -- | 2025-06-11 | Fechada | Evidência: 2 e 11/06 - Enviadas comunicações. Serão enviadas semanalmente no início e depois na 1ª semana de cada mês.
44 | 2025-05-16 | Reun. | 25/22 | OM | DPC | S | No Plano de indução, conforme a função e/ou atribuição de viatura, acrescentar uma indução de regras de condução defensiva | -- | Melhoria dos processos | Academia: acrescentar uma indução de regras de condução segura no Plano de Induções, quando se trate de motoristas e conforme a atribuição de viatura (dedicada ou atribuída). | Yola João | Não | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Curso
Tipo de Acção |  | Tipo de Acção |  | Tipo de Acção
Total |  | AE |  | AI
OBS | AC | OBS | AC | OBS | AC
25 | 19 | 0 | 8 | 25 | 11
Processo
DMC | 14
DPC | 4
DCG | 0
DIT | 2
DCM | 1
DOP | 0
DCO | 0
DPA | 5
DAF | 0
ESP | 0
ENE | 6
ITD | 5
PRT | 2
BAK | 0
Fonte das acções
Reun. | 5
RG | 0
NCI | 0
Recl. | 0
Indic. | 0
AE | 8
AI | 30
Outra | 0
Estado
Aberta | 1
Em Curso | 10
Em Aval. | 2
Suspensa | 0
Anulada | 0
Fechada | 30
Eficácia
Eficaz | 9
Não eficaz | 0

## Gráficos
GRÁFICOS

## NC_OM
Auditoria |  | AE
|  | OM | NC
2021
2022
2023
2024
AI/Recl/Rg/..
|  | OM | NC
2021
2022
2023
2024
|  | OM | NC | Total
| 2021 | 0 | 0 | 0
| 2022 | 0 | 0 | 0
| 2023 | 0 | 0 | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
Reclamações